## Acolhimento
Programação de Projectos
Rui Assis
2013-03-01
rassis46@gmail.com
http://www.rassis.com
Programação de um projecto com relações FS e SS e leads e lags através de simulação
Células a azul para dados, verde claro para cálculos intermédios e amarelo para resultados
Determine para o projecto descrito na próxima página:
a) As datas mais cedo e mais tarde de início e de fim, bem como as folgas totais de todas as actividades;
b) O grau de criticidade de cada actividade;
c) A duração esperada do projecto;
d) A probabilidade de a duração ultrapassar 290 dias.
Podemos resolver o projecto pelo método analítico, usando a distribuição Beta, ou pelo método de simulação, usando a distribuição Triangular. Para optarmos por um ou por outro, inscrevemos um "x" nas células D2 ou D3.

## Dados e resultados
Abordagem: | Analítica | x
Simulação
Actividades | Precedências | Lead Lag | Duração optimista | Duração + provável | Duração pessimista | Números aleatórios | Duração simulada | CI | CF | TI | TF | Folga total | Caminho crítico? Sim: 1 Não: 0 | Durações simuladas
Início (I)
Activ. 1 | Início FS |  | 10 | 15 | 20 | 0.9958 | 15 | 0 | 15 | 4 | 19 | 4 | 0 | 20
Activ. 2 | 1 FS | -5 | 15 | 20 | 22 | 0.4917 | 20 | 10 | 30 | 14 | 34 | 4 | 0 | 19
Activ. 3 | 2 FS |  | 21 | 26 | 30 | 0.7248 | 26 | 30 | 56 | 34 | 60 | 4 | 0 | 27
Activ. 4 | 2 SS | 10 | 15 | 18 | 23 | 0.1995 | 18 | 20 | 38 | 27 | 45 | 7 | 0 | 17
Activ. 5 | 4 FS |  | 13 | 15 | 17 | 0.6164 | 15 | 38 | 53 | 45 | 60 | 7 | 0 | 15
Activ. 6 | 3,5 FS |  | 30 | 38 | 45 | 0.2703 | 38 | 56 | 94 | 60 | 98 | 4 | 0 | 36
Activ. 7 | 6 FS | -5 | 20 | 25 | 30 | 0.1763 | 25 | 89 | 114 | 93 | 118 | 4 | 0 | 23
Activ. 8 | 6 FS | 5 | 10 | 15 | 20 | 0.3596 | 15 | 99 | 114 | 103 | 118 | 4 | 0 | 14
Activ. 9 | 6 SS | 20 | 11 | 18 | 22 | 0.5963 | 18 | 76 | 94 | 100 | 118 | 24 | 0 | 18
Activ. 10 | 7,8,9 FS |  | 23 | 30 | 45 | 0.5826 | 31 | 114 | 145 | 118 | 149 | 4 | 0 | 33
Activ. 11 | 10 FS | 5 | 22 | 28 | 39 | 0.645 | 29 | 150 | 179 | 154 | 183 | 4 | 0 | 31
Activ. 12 | Start FS |  | 120 | 140 | 180 | 0.7186 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 1 | 154
Activ. 13 | 12 FS | -5 | 13 | 18 | 22 | 0.4165 | 18 | 138 | 156 | 138 | 156 | 0 | 1 | 17
Activ. 14 | 13 SS | 10 | 15 | 20 | 25 | 0.8983 | 20 | 148 | 168 | 148 | 168 | 0 | 1 | 23
Activ. 15 | 14 FS |  | 10 | 15 | 20 | 0.9114 | 15 | 168 | 183 | 168 | 183 | 0 | 1 | 18
Activ. 16 | 11, 15 FS |  | 30 | 33 | 44 | 0.3317 | 34 | 183 | 217 | 183 | 217 | 0 | 1 | 34
Activ. 17 | 16 FS |  | 5 | 8 | 11 | 0.0055 | 8 | 217 | 225 | 217 | 225 | 0 | 1 | 5
Activ. 18 | 17 FS |  | 10 | 15 | 25 | 0.8816 | 16 | 225 | 241 | 226 | 242 | 1 | 0 | 21
Activ. 19 | 17 FS |  | 13 | 17 | 19 | 0.0777 | 17 | 225 | 242 | 225 | 242 | 0 | 1 | 14
Activ. 20 | 18, 19 FS |  | 20 | 25 | 40 | 0.8407 | 27 | 242 | 269 | 242 | 269 | 0 | 1 | 33
Fim (F) | [10 empty] | 269 | 0
FS - Finish to Start; SS - Start to Start
1
2
3
6
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
18
Fim
Início
• Lead significa em avanço e é representado por um número negativo (por exemplo –5 na actividade 2 – esta inicia-se 5 dias antes do fim da actividade 1);
• Lag significa em atraso e é representado por um número positivo (por exemplo 10 na actividade 4 – esta inicia-se 10 dias depois do início da actividade 2 ou na actividade 11 – esta inicia-se 5 dias depois do fim da actividade 10).
Para obtermos o valor esperado da duração do projecto (célula M28), temos de repeti-la tantas vezes quantas as necessárias para obtermos a precisão estatística desejada. Usar o REPETIDOR que acompanha ambos os meus livros:
http://www.rassis.com/livro_SSAR.html
http://www.rassis.com/livro_ADMGAF.html